“先锋为民 阳光社区”大学生党员社区服务行动计划

社区是城市的基本构成单位，是社会的缩影，社区的和谐幸福是社会和谐幸福的基础。构建和谐幸福社区就要最大限度促进社区文明进步，最大限度地改善人民群众的生活环境，满足人民群众最基本、最迫切的精神需求，而高校大学生党员志愿者是最有激情、最有理想的群体之一、华科管理学院党总支与华中科技大学社区结对开展志愿服务活动和社会实践，既充分体现了“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，体现了构建和谐社会的本质要求，又能有效整合资源，让社区群众不断感受到爱心关怀，提升幸福指数。同时，大学生党员志愿者在志愿服务与社会实践中能增强服务意识和责任意识、充分发挥先锋模范作用和引领作用，带动更多的学生自觉投身于学生社区建设。

- 工作思路

以“先锋为民、阳光社区”为主题的大学生党员社区服务行动计划分为“党员服务社区管理”和“党员服务社区生活”两个大方向。“党员服务社区管理”又分为党员社区挂职工作、社区信息调研队、社区二手交易市场三个子行动。“党员服务社区生活”又分为“一家一”结对计划、社团进社区、社区开放日三个子行动。

- 工作内容

- 党员服务社区管理

1.党员社区挂职

由洪山区文明办联合洪山区组织部任命大学生党员为社区助理（政策暂时未落实），由学生党员团队定期轮流值班，每日1班，每班2人（含周末），工作时间为8:00—17:30（秋季作息，夏天换成夏季作息），协助社区居委会工作者处理有关日常事务，例如资料整理、调研分析、宣传教育资料以及生活服务指南的发放和公布等。同时，学生党员团队也协助组织文体活动、节假日活动等。

2.社区信息调研队

社区信息化基础是充分调研了解社区信息以及社区所需。基于此，建立一支20人的调研团队，充分走进社区各户进行问卷调查，收集整理社区信息，为共建活动开展提供信息支持。

3.社区二手交易市场

由社区居委会牵头，大学生党员团队每月定期组织二手交易市场，给社区居民提供一个平台，使资源得到循环利用，满足居民的需求。

- 党员服务社区生活

1.“一家一”结对计划

“一家一”由社区的一个家庭（包括空巢老人）和管院的4名党员结对。学生党员从服务老人、小孩和做家政、陪同聊天等方面帮助家庭。例如将志愿者的手机连接到华科大紧急呼叫一键通系统中，以便志愿者随时能照顾到有需要的空巢老人（守护空巢老人计划）；例如大学生党员长期固定地关注并帮助小孩的成长（呵护成长计划）。

2.社团进社区计划

社团进社区计划是在调研了社区居民的相应需求后，将大学生社团活动有针对性的引入社区，丰富社区文化生活。

3.社区开放日

由社区居委会牵头，大学生党员团队每月定期组织社团接待日特色活动，包括社区服务介绍接待点、家电维修接待点、电脑维修接待点、心理咨询接待点、健康咨询接待点、大学生志愿者接待点。

- 工作组织

（一）组织结构

为了落实大学生党员社区服务行动计划的各项工作，引导学生党员增强服务社区、服务同学的意识，充分发挥学生党员的先锋模范和引领作用，学院成立学生社区党建工作委员会小组，总体负责组织推进工作。学生社区党建工作委员会小组组长由学院党总支书记担任，副组长由学院党总支副书记担任，下属组员为各年级辅导员。委员会小组的决定通过各年级党支部书记组织实施。

（二）学生党员服务岗的基本要求

1、中共党员、中共预备党员、入党积极分子或者优秀个人；

2、学习了志愿者手册，并参加了培训。

附1：活动分工与指导老师

| 项目 | 进程安排与具体要求 | 负责支部与团队 | 参与对象 | 负责人 | 指导老师 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党员社区挂职 | 进程：3月中旬启动招募行动，3月底正式开始进行社区挂职活动； 要求：以半天为位，同时设两岗（含周末），工作时间为8:00—17:30（根据学校作息时间表），主要工作协助社区居委会工作者处理有关日常事务，参与策划、组织社区活动，并且每月对社区工作提出一项改进建议方案。 | 管理学创新实验班党支部 | 从2010级和管实的党员、干部中选拔 | 华鸣 | 刘彬 |
| 社区信息调研队 | 进程：3月中旬启动招募行动，4月初以前完成社区调研问卷，后期根据社区需求进行相关补充性调研与走访； 要求：成立一支共计20人的调研团队，根据已有问卷进行修改补充，走访社区各户进行调研。 | 本科10级第二党支部 | 尝试以营销专业各年级党员为主组成团队 | 张晗 | 毛家兵 |
| “一家一”结对计划 | 进程：3月底，管理学院学生支部与学院机关党支部以及离退休支部进行共建，学生提供常规性服务；力争每个家庭与固定几名党员结对。 4月底，根据社区调研的结果，为有需要的家庭安排结对学生；鼓励更多学生支部参与到社区“一家一”共建活动中，预计5月完成结对共建； 要求：具体结对形式责任支部可提出具体方案。 | 本科11级第一党支部 | 以11级、12级的党员为主，招募志愿者 | 王晨光 | 刘雯雯 |
| 社区二手交易市场 | 进程：在华科大社区的协调下，组织社区之间、教师社区与学生社区之间的二手交易市场。每月进行，相对固定，形成规律。 | 管理学院本科11级第二党支部，团学联权益部 |  | 尹作亮 王利月 | 刘雯雯 |
| 社团进社区计划 | 进程：在华科大社区的协调下，预计4月中下旬联系学校各社团到社区进行慰问演出或其他活动，争取以后形成每月一次的慰问走访活动，丰富社区活动。 | 本科12级党支部、团学联文艺部 |  | 周政 | 谷宗洪 |
| 社区开放日 | 进程：4月底我为人人电脑服务队在社区设立电脑维修接待点、同时联系一些其院系以及社会人士给予家庭家电维修等活动。以后形成每月定期服务。 | 本科10级第三党支部、我为人人电脑服务队 |  | 张维昊 | 毛家兵 |
|  | 新闻采编 | NIC |  |  | 刘雯雯 |

附2：报名联系人

| 项目 | 负责支部与团队 | 负责人 | 联系电话 | 报名邮箱 | 相关要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 党员社区挂职 | 管理学创新实验班党支部 | 华鸣 | 13098823983 | 1581719016@qq.com | 从2010级和管实的党员、干部中选拔，其他单位的核心党员干部可以报名。 |
| 社区信息调研队 | 本科10级第二党支部 | 张晗 | 15527820946 | 195859050@qq.com | 营销专业优先，党员及入党积极分子优先。 |
| “一家一”结对计划 | 本科11级第一党支部 | 王晨光 | 13016415007 | 2548875816@qq.com | 11级、12级的党员及入党积极分子优先。 |
| 社区二手交易市场 | 管理学院本科11级第二党支部，团学联权益部 | 尹作亮 | 18986266227 | 137438326@qq.com | 党员及入党积极分子优先。 |
| 社团进社区计划 | 本科12级党支部、团学联文艺部 | 周政 | 18071145518 | 732652242@qq.com | 有文艺特长者优秀；党员及入党积极分子优先。 |
| 社区开放日 | 本科10级第三党支部、我为人人电脑服务队 | 张维昊 | 13487078719 | 274282087@qq.com | 有相关技术特长优先；党员及入党积极分子优先。 |

附3：党员社区挂职排班表

| 班次 |  | 姓名 | 联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 星期一 | 上午 | 胡若琰 | 13871251683 |  |
|  |  | 刘春孟 | 18007143783 |  |
|  | 下午 | 龚雪莹 | 15623806830 |  |
|  |  | 李永强 | 13437153183 |  |
| 星期二 | 上午 | 杨霞 | 18627103244 |  |
|  |  | 姚小晋 | 15337152329 |  |
|  | 下午 | 冉红燕 | 13006182564 | 第11周起 |
|  |  | 罗田雨 | 13720205086 | 第11周起 |
| 星期三 | 上午 | 吴娜 | 13638645922 |  |
|  |  | 方绍焜 | 13545195465 |  |
|  | 下午 | 彭保平 | 13667201190 |  |
|  |  | 黄怡曦 | 15377509906 |  |
| 星期四 | 上午 | 杨晓芸 | 13114356128 |  |
|  |  | 潘锐珊 | 15623656272 |  |
|  | 下午 | 何丹 | 15071208086 |  |
|  |  | 邓迎 | 13387534179 |  |
| 星期五 | 上午 | 方妙 | 13163237308 |  |
|  |  | 马路遥 | 13164652492 |  |
|  | 下午 | 陈洋洋 | 13098825029 |  |
|  |  | 华鸣 | 13098823983 |  |
| 星期六 | 上午 | 邓万江 | 13212767987 |  |
|  |  | 柯耀 | 15549421282 |  |
|  | 下午 | 张建宁 | 13098804551 |  |
|  |  | 王程珏 | 18202714038 |  |
| 星期日 | 上午 | 彭燕 | 15527821046 |  |
|  |  | 黄振森 | 13971605551 |  |
|  | 下午 | 饶晨 | 15827182860 |  |
|  |  | 樊潇帅 | 13016432511 |  |